## Project schedule
| Scrabble Project | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2026-01-26
| Group 2 | [5 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
Gantt Template Source: https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
[7 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2026-01-26 to 2026-03-22
 | time axis 2026-01-26 to 2026-03-22
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Deliverable #1: The Project Plan
| Scope Statement | Joseph | 100% | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 9
| Org Chart | Wendy | 100% | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2
| Configuration Management Plan | Wendy | 100% | 2026-02-03 | 2026-02-05
| Gantt Chart | Joseph | 100% | 2026-02-11 | 2026-02-15 | 5
| Tools & Standards | Nono | 100% | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 6
| Weekly Status Reports | Joseph | 45% | 2026-02-02 | 2026-04-20 | 78
Deliverable #2: The Programmer’s Manual
| Requirements Documentation | Blake & Wendy | 35% | 2026-02-03 | 2026-03-01 | 27
| Design Documentation | ? | 20% | 2026-02-03 | 2026-03-01 | 27
| Source Code Documentation | ? | 0% | 2026-03-01 | 2026-03-16 | 16
| Testing Documentation | ? | 0% | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16
| Known Bugs and Issues | ? | 0% | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 6
Deliverable #3: The User Documentation
| User’s Manual | ? | 0% | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 6
| Installation Instructions | ? | 0% | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 5
Deliverable #4: The Final Product
| Requirements Definition | Blake & Wendy | 20% | 2026-02-03 | 2026-03-01 | 27
| System & Software Design | ? | 20% | 2026-02-03 | 2026-03-01 | 27
| Implementation and Unit Testing | ? | 0% | 2026-03-01 | 2026-03-16 | 16
| Integrating and System Testing | ? | 0% | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 16
| Installer Finished and App Tested | ? | 0% | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 5
Insert new rows ABOVE this one